## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT | [6 empty] | Consejo de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Clínica Odontológica Prisma |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | AuraCode
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Moises Alexander Martinez Perez |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2026-03-17
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4
[7 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
1 | Inicio del proyecto
1.1 | Identificación del cliente | Moises Martinez | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 D
1.2 | Reunión inicial | Moises Martinez | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 D
1.3 | Relevamiento de información | Emiliano Litter | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 V to SEMANA 2 D
1.4 | Identificación de stakeholders | Emiliano Litter | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 V to SEMANA 2 D
1.5 | Project Charter | Thiago Peretti | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 4 | 100% | bar: SEMANA 2 V to SEMANA 3 M
1.6 | Aprobación del proyecto | Moises Martinez | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | 100% | bar: SEMANA 3 M
2 | Definición y planificación del proyecto
2.1 | Definición del alcance | Emiliano Litter | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | 100% | bar: SEMANA 3 M
2.2 | WBS (desglose del trabajo) | Moises Martinez | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | 100% | bar: SEMANA 3 M
2.3 | Cronograma | Thiago Peretti | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 7 | 100% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 4 M
2.4 | Presupuesto | Thiago Peretti | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 7 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 D
2.5 | Asignación de recursos | Moises Martinez | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 100% | bar: SEMANA 3 V
2.6 | Definición de metodología | Moises Martinez | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | 100% | bar: SEMANA 3 M
3 | Ejecución del proyecto
2018-01-03 | Diseño del proyecto | Emiliano Litter | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 M
3.1.1 | Wireframes | Emiliano Litter | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 M
3.1.2 | Mockups | Emiliano Litter | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 M
3.1.3 | Prototipo | Justin Sanabria | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 M
3.1.4 | Validación del diseño | Moises Martinez | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 4 | 100% | bar: SEMANA 2 V to SEMANA 3 M
3.2 | Desarrollo del producto | Justin Sanabria | - - - | - - - | - - - | 0%
3.2.1 | Implementación | Justin Sanabria | - - - | - - - | - - - | 0%
3.2.2 | Testing | Justin Sanabria | - - - | - - - | - - - | 0%
3.2.3 | Entregas parciales | Justin Sanabria | - - - | - - - | - - - | 0%
4 | Rendimiento/supervisión del proyecto
2018-01-04 | Monitoreo del progreso | Moises Martinez | - - - | - - - | - - - | 0%
2018-02-04 | Entregas de calidad | Moises Martinez | - - - | - - - | - - - | 0%
2018-03-04 | Seguimiento de costes y esfuerzos | Moises Martinez | - - - | - - - | - - - | 0%
2018-04-04 | Rendimiento del proyecto | Moises Martinez | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 100% | bar: SEMANA 4 M
5 | Cierre del proyecto
2026-01-05 | Presentación del Proyecto | Thiago Peretti | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 7 | 15%
2026-02-05 | Documentación final | Thiago Peretti | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 4 | 100% | bar: SEMANA 3 V to SEMANA 4 M
5.3 | Evaluación del proyecto | Moises Martinez | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 7 | 0%
5.4 | Cobro final | Moises Martinez | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | 0%