## Hoja 1
Plan de Tareas
| TÍTULO DEL PROYECTO | Clínica Odontológica Prisma
| RESPONSABLE DEL PROYECTO | Moises Alexander Martinez Perez
N° de Actividad | Actividad | Responsable | Predecesor | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Estado | Duración
1 | Reunión Inicial | Thiago Peretti | 0 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Hecho | 0
2 | Relevamiento de Requerimientos | Emiliano Litter | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Hecho | 3
3 | Definir Alcance | Moises Martinez | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Hecho | 3
4 | Identificar Funcionalidades Clave | Emiliano Litter | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Hecho | 7
5 | Detectar Restricciones Técnicas o de Negocio | Moises Martinez | 3 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Hecho | 7
6 | Crear Historias de Usuarios | Justin Sanabria | 4 |  |  |  | 0
7 | Definir Flujos de Usuarios | Justin Sanabria | 4 |  |  |  | 0
8 | Especificar Funcionalidades | Moises Martinez | 4 - 5 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Hecho | 3
9 | Armar Sitemap del Sitio | Emiliano Litter | 3 | 2026-06-05 |  | En Proceso | -45515
10 | Validación con el Cliente | Thiago Peretti | 2 - 3 |  |  |  | 0
11 | Wireframe | Justin Sanabria | 9 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | En Proceso | 20
12 | Mockup | Justin Sanabria | 11 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | En Proceso | 20
13 | Diseño Responsive | Justin Sanabria | 12 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | En Proceso | 20
14 | Iteraciones con el Feedback del Cliente | Moises Martinez | 10 - 13 |  |  |  | 0
15 | Aprobación Final del Diseño | Thiago Peretti | 14 |  |  |  | 0
16 | Definir Arquictectura | Emiliano Litter | 8 - 15 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | Hecho | 6
17 | Configurar el Repositorio | Emiliano Litter | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | Hecho | 6
18 | Definir Estructura del Proyecto | Moises Martinez | 16 - 17 |  |  |  | 0
19 | Dividir en Tareas Técnicas | Moises Martinez | 18 |  |  |  | 0
20 | Setup del Proyecto | Moises Martinez | 19 |  |  |  | 0
21 | Desarrollo Frontend | Justin Sanabria | 15 - 20 | 2026-05-29 | 2026-06-26 | En Proceso | 27
22 | Desarrollo Backend | Emiliano Litter | 16 - 20 |  |  |  | 0
23 | Integracón de APIs | Emiliano Litter | 22 |  |  |  | 0
24 | Autenticación y Seguridad | Moises Martinez | 22 |  |  |  | 0
25 | Testing Funcional | Justin Sanabria | 21 - 22 - 23 |  |  |  | 0
26 | Testing de UI | Thiago Peretti | 21 -25 |  |  |  | 0
27 | Corrección de Bugs | Justin Sanabria | 25 - 26 |  |  |  | 0
28 | Pruebas con el Cliente | Moises Martinez | 27 |  |  |  | 0
29 | Deploy (Hosting) | Emiliano Litter | 23 - 24 - 28 |  |  |  | 0
30 | Configuración de Dominio | Emiliano Litter | 29 |  |  |  | 0
31 | Configurar SSL | Emiliano Litter | 30 |  |  |  | 0
32 | Revisión Final con el Cliente | Moises Martinez | 28 - 31 |  |  |  | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0
ERROR | [6 empty] | 0